**План действий по обеспечению введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГО Богданович на 2013-2016г.г.**

**Цель:** создание условий для нормативно- правового, научно- методического, информационного, кадрового, организационного сопровождения по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГО Богданович

**Задачи:**

* Организация методического и информационного сопровождения подготовки к введению и реализации ФГОС  ДО.
* Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих подготовку к  введению и реализации ФГОС ДО.
* Пополнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организация эффективной кадровой политики.
* Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС ДО

**Целевая группа участников:** координационный совет МКУ « Управление образованием ГО Богданович»; руководители районных методических объединений; руководители территориальных экспериментальных площадок; руководители дошкольных образовательных организаций; представители педагогического сообщества; представители родительской общественности.

**Ожидаемые результаты:**

* Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС ДО  в ДОУ ГО Богданович.
* Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к  введению  ФГОС ДО.
* Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регламентирующими реализацию ФГОС ДО.
* Организована  эффективная  кадровая политика, позволяющая  реализовать  сопровождение по подготовке к внедрению и реализации ФГОС ДО, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
* Обеспечено разно форматное информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения и реализации ФГОС ДО.
* Обеспечена минимальная оснащенность соответствия материально – технической базы реализации ООП ДОУ действующим ФГОС ДО, санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и воспитательно – образовательного процесса ДОУ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки | Ожидаемый результат( формы отчетных документов) | | Констатация результата |
| Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |  |
| **1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО | Ноябрь 2013г.- август 2014 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДОв муниципальных организациях ГО Богданович | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО:  - внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОУ и деятельность персонала ОУ  -определение основного направления развития ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО, внесение изменений в программу развития ОУ | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализации ФГОС ДО( ноябрь 2013г.)  Разработка и внедрение Договора об образовании по образовательным программам ДО ( май- июнь 2014г.)  Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО ( январь 2014г. – январь 2015г.)  Разработка Кодексов профессиональной этики ДОУ ( май – июнь 2014г.)  Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно – квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ ( январь2014г- сентябрь 2014г.)  Внесение изменений в Программу развития ДОУ, в соответствии с ФГОС ( январь 2014г – сентябрь 2014г.)  Включение в Публичный доклад ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения и реализации ФГОС ДО ( июль – август 2014г.) |
| 1.2. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО на соответствие к предъявляемым требованиям к качеству услуг ДО | Май 2014-август 2014 | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Проведение оценки и предоставление результатов о стартовых условиях введения ФГОС ДО в образовательной организации | Аналитическая справка по обеспеченности материально – технической базы ДОУ на начало каждого учебного года  Материалы педагогической диагностики ( июнь – август 2014г.)  Изучение мнения родителей ( законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях, конференциях (январь- декабрь 2014г.)  Аналитические материалы по оценке готовности педагогов к профессиональной деятельности в контексте ФГОС ДО ( декабрь 2013г.; август 2014г.) |
| 1.3. | Изучение и анализ информации, изложенной в письме Минобрнауки РФ от 07.02.2014 г. №01-52022/05-382 «О недопустимости требований от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО» | Май 2014 | Организация ознакомления с письмом, проведения разъяснительной работы | Использование письма Минобрнауки РФ от 07.02.2014 г. №01-52022/05-382 в практической работе | Организовано ознакомление и обсуждение текста информационного письма в ДОУ ( апрель – май 2014г.) |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Февраль 2014-декабрь 2016 | Проведение аналитической работы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Оценка степени готовности ОУ к реализации ФГОС ДО. Создание условий реализации ФГОС ДО | Разработаны критерии готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, к введению ФГОС( февраль – март 2014г.) |
| 1.5. | Изучение и проведение работы с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ, Министерства образования Свердловской области по разработке ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | Май 2014-август 2014  По мере публикации реестра примерных ООП ДО | Организация изучения методических рекомендаций по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС ДО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности  -разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ;  -определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО  -создание моделей образовательного процесса на основе ФГОС ДО | Организация научно – методического сопровождения ИРО, УрГПУ по разработке и проектированию ООП ДОУ ( семинары ноябрь 2013г., май, июнь 2014г.)  Обсуждение структуры ООП, алгоритма разработки на РМО по всем направлениям образования и развития детей ( январь – июнь 2014г.)  Проведение образовательного аудита УрГПУ в ДОУ ГО Богданович с целью соответствия нормативно – правовой документации действующему законодательству( январь 2014г – июнь 2014г.)  Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ( март 2014г – декабрь 2014г.)  Разработка и утверждение планов самообразования и рабочих программ педагогов и специалистов ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (март 2014г – декабрь 2014г.) |
| 1.6. | Проведение работы с методическими рекомендациями, утвержденными Минобрнауки РФ, о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 г. | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды.  Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО | Разработка и утверждение плана оснащения содержания предметно – развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО ( февраль 2014г. – сентябрь 2014г.) |
| 1.7. | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДОв части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования | Проведение оценки соответствия и выявление рассогласований, относительно ФГОС ДО в содержании используемых в ДОУ основных образовательных программ ( март 2014г – сентябрь 2014г.) |
| 1.8 | Изучение методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Ноябрь- декабрь 2014 г. | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |  |
| 1.9 | Включение в общероссийский мониторинг по введению и реализации ФГОС ДО | По федеральному графику | Анализ образовательного процесса ( анализ соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС) | Контроль выполнения плана – графика реализации ФГОС ДО  Контроль выполнения плана – графика курсовой подготовки | Декабрь 2013г.- декабрь 2014г.  Диагностика результатов повышения квалификации, проведение мониторинга результативности и эффективности  Организация отчетности по подготовке к введению и реализации ФГОС на заседаниях коллегиальных органов ДОУ, на координационном совете , в средствах массовой информации. |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | | | | | |
| 2.1. | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий образовательных организаций дошкольного образования по исполнению плана введения ФГОС ДО | Октябрь 2013г.  Май 2014 декабрь 2014 г. | Внесение корректив в план график деятельности координационного совета по введению ФГОС (ОО) и ФГОС (ДО) в образовательных организация ГО Богданович | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО | Создана рабочая группа по подготовке к введению и реализации ФГОС ДО ( октябрь 2013г)  Изучение и обсуждение членами координационного совета проекта ФГОС ДО ( октябрь 2013г.)  Анализ образовательного процесса ( анализ соответствия образовательного процесса требованиям ФГОС) ( октябрь 2013г.)  Разработка критериев готовности педагогов к введению ФГОС ( октябрь, ноябрь 2013г.)  Составление и утверждение плана деятельности рабочей группы, распределение функциональных обязанностей ( октябрь 2013г.)  Внесение корректив в план деятельности координационного совета ( май- июнь 2014г.) |
| 2.2. | Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО | Май 2014- декабрь 2014 г. | Определение перечня "пилотных площадок" ДО ГО Богданович  Координация, организационное и методическое сопровождение деятельности "пилотных площадок" по введению ФГОС ДО | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО  Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | Определение банка стажировочных площадок ГО Богданович ( июль – сентябрь 2014г.) |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях | В течение 2014 г. | Организация эффективного использования методических рекомендаций Минобнауки РФ в работе с родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного воспитания | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров | Организация работы консультационно – методических центров на базе стажировочных площадок ГО Богданович ( сентябрь 2014г. – сентябрь 2015г.) |
| 2.4. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. | Октябрь 2014г.- октябрь 2016г. |  | Организация взаимодействия с родителями по вопросам развития и образования детей, непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  Разработка и утверждение формы договора о предоставлении образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Взаимодействие организовано постоянно.  Разработан и внедрен Договор об образовании по образовательным программам ДО, выполненный в соответствии с ФЗ - 273 " Об образовании в РФ" от 29.12.2012г., ФГОС, примерным типовым договором ( Приказ МО и Науки РФ от 13.01.2014г. № 8), порядком приема на обучение по образовательным программам ДО ( Приказ МО и Науки РФ от 08.04.2014г. № 293). ( Все ДОУ май – июнь 2014г.) |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного каскадного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Ноябрь 2013г-декабрь 2016 г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя  Заключение соглашений с ИРО, УрГПУ на организацию образовательных программ различного уровня | Создание условий и участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в различных программах курсов повышения квалификации( очных, заочных, дистанционных, практик ориентированных на стажировочных площадках )  Участие в семинарах, конференциях, РМО, Неделях педагогического мастерства, педагогических чтениях  Обеспечение индивидуальной консультационной методической поддержки педагогов ДОУ по вопросам реализации ООП ДО | -Участие в метод.днях ИРО ( ноябрь 2013г., май 2014г.)  -Участие в вебинарах, семинарах ИРО ( октябрь 2013г., июнь 2014г.)  -Городская научно – практическая конференция « Одаренность личности ребенка» ( октябрь 2013г.)  -Городская научно – практическая конференция « Преемственность ФГОС НОО и ФГОС ДО» ( октябрь 2013г.)  -Практико – ориентированный семинар УрГПУ « Проектирвание рабочей программы педагога в условиях перехода на ФГОС» ( ноябрь 2013г., апрель 2014г.)  -Курсы повышения квалификации ИРО по программе «Проектирование деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»( март – апрель 2014г.; проучено более 50 педагогов ДОУ)  -РМО по всем направлениям развития и образования детей ( ежеквартально с августа 2013г.)  - Проведение муниципальной Недели педагогического мастерства с представлением технологий, соответствующих ФГОС ( апрель 2014г.)  - Организация городских педагогических чтений по теме «Проектирование деятельности педагога ДО в условиях реализации ФГОС: содержание и технологии".( май – июнь 2014г.; приняли участие 8 ДОУ) |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Использование методических рекомендаций в практической работе |  |
| 3.3. | Участие в разработке предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 г. | Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО ВПО по направления подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование  Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО  Определение наставников для молодых специалистов |  |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 4.1. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь  2013 г. | Осуществление финансового обеспечения с учетом методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования.  Подготовка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций. | Корректировка и выполнение муниципального задания | Разработаны муниципальные задания, планы финансово – хозяйственной деятельности на 2014г. и плановый период 2015,2016г. ( январь 2014г.)  Внесены коррективы в Программы развития ДОУ ( май – сентябрь 2014г.) |
| 4.2. | Мониторинг образовательного пространства ДОУпо обеспеченности средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Январь 2014-январь 2015 г. | Обобщение информации по оснащенности образовательного пространства ДОУ  Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Определение наличия в ДОУ необходимых средств обучения и воспитания (в том числе расходных), материалов (в том числе) в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО | Аналитическая справка по обеспеченности материально – технической базы ДОУ на начало каждого учебного года |
| 4.3. | Изучение методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Май- июль 2014г. | Разработка и утверждение примерного Положения « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович». Определение состава дифференцирующих коэффициентов для расчета норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников | Ознакомление персонала ДОУ с текстом Положения « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович».  Разработка локальных актов.  Заключение эффективных контрактов с персоналом. | Утверждено Положение « Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций ГО Богданович» ( июнь 2014г)  Заключение эффективных контрактов с персоналом ДОУ ( июль – сентябрь 2014г.) |
| 4.4. | Изучение методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль-август 2014 г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | | | | | |
| 5.1. | Организация общественного обсуждения по реализации ФГОС ДО | 2013-2015 г.г. | Информирование ОУ и родительской общественности о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО | Информирование педагогической и родительской общественности. | Изучение мнения родителей ( законных представителей воспитанников) по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях, конференциях (январь- декабрь 2014г.)  Аналитические материалы по оценке готовности педагогов к профессиональной деятельности в контексте ФГОС ДО ( декабрь 2013г.; август 2014г.) |
| 5.2. | Информационное сопровождение педагогической и родительской общественности по нормативно-правовому и программно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО | постоянно | Проведение РМО по направлениям, семинаров, совещаний, конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в РМО, семинарах, совещаниях конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение мероприятий в ДОУ по введению ФГОС ДО | Организация работы РМО по всем направлениям развития и образования детей ( ежеквартально с августа 2013г.)  Организация работы ТЭП по теме « Научно – методическое сопровождение воспитательно – образовательного процесса ДОУ» ( с января 2013г.)  Проведение городских научно – практических конференций ( октябрь, ноябрь 2013г.) |
| 5.3. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013-декабрь 2016 г. | Подготовка публикаций в СМИ, на официальном сайте Управления образования о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, на официальном сайте дошкольной организации о ходе реализации ФГОС ДО | Ежемесячные публикации о жизнедеятельности ДОУ ( с сентября 2013г.) в муниципальной газете « Народное слово» на страничке ДО ГО Богданович « Кораблик детства».  Организация прямых эфиров на городском радио ( июль- декабрь 2014г.)  Участие ДОУ в телепроекте « Школа развития» на городском телевидении ( 2013г) |

Приложение

**Критерии готовности муниципального образовательного учреждения, реализующего программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОСДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | Разработаны, утверждены документы ОУ, регламентирующие переход на ФГОС ДО (финансирование, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение, программно-методическое обеспечение). |
|  |  | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками, эффективные контракты) |
|  |  | Должностные инструкции работников ОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО, профессиональным стандартом «Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и квалификационными характеристиками должностей работников образования, кодексом профессиональной этики. |
|  |  | Разработан и внедрен Договор об образовании по образовательным программам ДО |
|  |  | Определены основные направления развития ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, внесены изменения в программу развития ОУ |
|  |  | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО цели и задачи образовательного процесса, режим дня и планирование различных видов деятельности. |
|  |  | Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования, определяющая содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. |
|  |  | Определен перечень вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
|  |  | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая создание предметно-развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми. |
|  |  | Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная среда в соответствии с ФГОС ДО( наличие плана организации и оснащения ПРС ДОУ, в соответствии с ФГОС) |
|  |  | Разработаны рабочие программы педагогов |
| 2 | **Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО** | Разработан план мероприятий, обеспечивающий сопровождение  введения и реализации ФГОС дошкольного образования. Разработан план контроля выполнения графика реализации ФГОС. |
|  |  | Обеспечены условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, а также условия к развивающей предметно-пространственной среде. |
|  |  | Созданы условия достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. |
|  |  | Проводится мониторинг готовности педагогов к деятельности в контексте работы по ФГОС |
|  |  | Организована работа консультационно – методических центров ( пунктов) в ДОУ для родителей ( законных представителей) воспитанников |
|  |  |  |
| 3 | **Кадровое обеспечение реализации ФГОС ДО** | Проведено повышение квалификации всех педагогических работников, работающих с детьми, получающими дошкольное образование в ОУ (возможно поэтапное повышение квалификации по мере перехода к ФГОС ДО) |
|  |  | Проведено повышение квалификации руководящих работников по управлению переходом на ФГОС ДО |
|  |  | Участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению собственного опыта в рамках введения ФГОС |
| 4 | **Финансово – экономическое обеспечение реализации ФГОС ДО** | Наличие корректного муниципального задания |
|  |  | Наличие плана финансово – хозяйственной деятельности |
|  |  | Заключены эффективные контракты с персоналом ДОУ |
| 5 | **Информационное обеспечение введения ФГОС ДО** | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО через СМИ, интернет ресурсы ДОУ |
|  |  | Наличие в Публичном докладе ДОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения и реализации ФГОС ДОУ |
|  |  | Проводится мониторинг информированности всех участников ОП и общественности о ходе введения и реализации ФГОС |